保护海洋环境 共建蓝色家园

一、综述

1. 活动背景

随着环境问题日益受到关注，自然环境的保护成为我们每个人不可推卸的责任。公园和海滩作为人们休闲娱乐的重要场所，却常常受到垃圾污染的困扰。这些垃圾不仅破坏了景观的美观，还对生态环境造成了损害，影响了动植物的生存。南汇海滩的赶海活动很受欢迎，人们在赶海过程中可能会产生大量垃圾，包括废弃的渔网、工具以及赶海收获后不要的海鲜残余等，这些垃圾如果不及时清理，会对海滩环境造成长期的污染。我们希望通过此次活动，唤起更多人对环境保护的重视，为保护我们身边的自然环境贡献一份力量。

2. 活动目的

1.提高参与者的环保意识，让大家了解垃圾对环境的危害，增强保护环境的责任感。

2、清洁公园或海滩的环境，减少垃圾污染，保护当地的生态平衡，为游客和居民创造一个更清洁、舒适的休闲空间。

3、通过团队协作的活动形式，增强团队凝聚力和沟通能力，同时向社会传递环保正能量。

3.活动时间

| 11.22（周五） | 13:00-17:00 |
| --- | --- |
| 11.23（周六） | 13:00-17:00 |
| 11.24（周天） | 13:00-17:00 |

4.活动地点

南汇海滩

5. 活动主题

“爱护南汇海滩，守护蓝色家园”

6.活动对象

海科各团支部

二、活动流程

1. 活动安排

清扫活动于11月22日进行，下午13:00统一一起乘坐大巴去指定地点开始活动。

前期

1制定活动方案：详细规划活动的时间、地点、参与人员、清理范围、清理方式等，确保活动的顺利进行。例如，根据潮汐情况和海滩垃圾分布状况，确定最佳的清滩时间和重点清理区域。

2联系合作单位：与公园管理处或海滩相关管理部门沟通协调，确定活动的时间、地点和具体范围，并获取必要的许可。

3准备活动所需的物资：包括垃圾袋、一次性手套、垃圾夹、消毒剂、急救药品等，并确保物资数量充足、质量可靠。

4根据报名人数进行分组：每组推选一名组长，负责组织和协调小组内的工作，并对组长进行简单培训，包括安全注意事项、活动流程等。

对活动当天的天气情况进行关注，如遇恶劣天气，及时通知活动延期，并重新安排时间。

5志愿者培训：在活动前对志愿者进行培训，内容包括海洋环保知识、垃圾清理方法、安全注意事项等，提高志愿者的环保意识和清理技能。

后期

1对活动进行总结，收集参与者的反馈意见，评估活动效果，分析活动中存在的问题和不足之处，为今后类似活动提供经验教训。

2效果评估：通过问卷调查、现场访谈等方式，收集参与者和公众对活动的反馈和评价，评估活动的效果和影响力，为今后的活动提供经验参考。

2、将活动中的照片、视频等资料整理制作成宣传资料，通过网络平台进行展示，进一步扩大活动的影响力，向更多人宣传环保理念。

2.具体流程

进行

| 时间 | 活动 | 负责 |
| --- | --- | --- |
| 13：00-13：30 | 于大巴处集合，清点人数出发 |  |
| 13：30-14：00 | 到达活动地点，进行简单的区域分配 |  |
| 14：00-16：30 | 海滩清扫 |  |
| 16：30-17：00 | 结束，集合返程 |  |

后期

成果宣传：将活动的成果和照片、视频等资料通过媒体报道、社交媒体等渠道进行宣传，展示活动的成效，提高公众对海洋环保的关注度和参与度。

二、其他安排

1.人员安排

| 负责人 | 工种 | 负责工作 |
| --- | --- | --- |
| 后勤组 | - 物资管理员 - 引导人员 - 安全员 - 记账员 | - 购买物资并运至现场，如有急需用品，需要立刻去附近超市购买 - 租大巴、对接相关部门、控制活动流程 - 需要知道相关急救措施，最好要有解决突发事件的经验 - 记录整个活动的所有开销并上报进行报销 |
| 宣传组 | 1摄影人员 2宣传人员 | 对活动进行拍摄和记录，并在活动结束后写文章，制作公众号进行宣传 |
| 活动组 | - 小组长 - 组员 | - 了解相关流程，并带领组员进行活动 - 听从指挥，对海滩进行清理 |

2. 物资

| 名称 | 数量 | 总价/元 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 垃圾袋 | 若干 | 暂定 | 北广超市 |
| 一次性手套 | 若干 | 暂定 | 北广超市 |
| 夹子 | 若干 | 暂定 | 北广超市 |
| 雨披 | 若干 | 暂定 | 北广超市 |
| 矿泉水 | 45瓶 | 暂定 | 北广超市 |
| 医疗箱 | 2个 |  | 校医院 |
| 饼干、面包 | 若干 | 暂定 | 北广超市 |