2024

海

级

科

新

生

欢

迎

活

动

策

划

案

2024年6月26日

**主办单位：海洋科学与工程学院团委**

**承办单位：海洋科学与工程学院学生会**

目录

[一、 活动背景 - 1 -](#_Toc516141206)

[二、 活动目的 - 1 -](#_Toc1098799009)

[三、 活动意义 - 2 -](#_Toc1303063710)

[四、 活动主题 - 3 -](#_Toc553541864)

[五、 活动对象 - 3 -](#_Toc478949444)

[六、 活动时间及地点 - 3 -](#_Toc934596352)

[七、 活动流程 - 3 -](#_Toc1065493906)

[八、 活动装饰 - 4 -](#_Toc2037429456)

[九、 活动工种 - 4 -](#_Toc1450115577)

[十、 活动预算 - 5 -](#_Toc300592836)

[十一、 应急预案 - 7 -](#_Toc1182256908)

# 活动背景

随着2024年的到来，新一届的学生们满怀憧憬和期待踏入了他们心仪的学府。为了给他们创造一个温馨、和谐并具有海科特色的入学环境，同时增进他们与学校、同学之间的联系，举办迎新活动显得尤为重要。迎新活动不仅是一个欢迎新生的平台，更是一个展示学院风采和文化的机会。通过丰富多彩的活动内容，让新生们增强他们的归属感和荣誉感。对于新生来说，大学是一个全新的环境，他们需要尽快适应并融入其中。迎新活动为新生提供了一个与其他同学、老师以及学长学姐们交流的机会，有助于他们建立新的友谊和社交网络。在新生入学的初期，通常是迎新活动举办的最佳时机。这样可以确保新生在第一时间感受到学院的热情和关怀，同时也为他们提供一个展示自我、了解他人的机会。

# 活动目的

活动为新生提供了解学院的机会，通过迎新活动，新生可以初步了解学院的历史、文化和传统，对学院产生初步的认同感和归属感。促进新生之间的交流与融合，通过迎新活动的互动环节，如游戏、表演等，新生可以相互认识、交流，建立新的友谊，为后续的学习生活打下良好的基础。为新生提供融入学校的机会，迎新活动是新生融入学校的第一步，通过参与活动，新生可以感受到学院大家庭的温暖和关怀，减少陌生感和孤独感。活动中设置的学长学姐引导、答疑解惑等环节，可以帮助新生解决入学初期的困惑和问题，更好地适应学校生活。

# 活动意义

2024级迎新活动的活动意义深远而重大，它不仅为新生提供了一个独特的入学体验，更在多个方面对新生和学校产生积极的影响。迎新活动是新生第一次真正意义上参与校园活动，它能够帮助新生迅速建立起对学院的归属感。通过参与活动，新生能够感受到学院的温暖和关怀，从而更快地融入学院大家庭。迎新活动为新生提供了与他人互动和交流的机会，帮助他们建立起初步的社交圈子。迎新活动是展示学校文化和特色的重要窗口。通过精心策划的活动内容和形式，学校可以向新生展示其独特的学术氛围、丰富的校园生活和优秀的师生风采。这不仅有助于新生更好地了解学校，还能激发他们对未来学习生活的期待和热情。迎新活动通常注重营造积极向上的氛围，传递正能量和激励。通过表彰优秀新生、分享成功经验和举办励志讲座等形式，活动能够激励新生追求卓越、奋发向前，为他们的未来发展奠定良好的基础。迎新活动通常包括一些团队合作和集体参与的项目，如团队游戏、集体表演等。这些活动能够培养新生的团队合作意识和集体荣誉感，让他们学会与他人协作、共同完成任务。这种能力在未来的学习和工作中都非常重要。迎新活动作为新生入学的第一个活动，其成功举办能够为后续的学生活动打下良好的基础。通过迎新活动，学校可以建立起与新生的联系和沟通渠道，为后续活动的组织和开展提供便利和支持。

# 活动主题

**缘起新章，情系海科**

金秋硕果，清风徐来，学府相聚时，迎新展未来。

绿意盎然，梦想熠熠，怀金秋硕果，愿共绘青春。

# 活动对象

海洋科学与工程学院 2024级全体新生

# 活动时间及地点

活动时间：2024年9月11日

活动地点：分布较密集的宿舍楼

# 活动流程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 工作内容 | 备注 |
| 7月1日 | 联系宣传中心设计迎新装饰 | 通过ps等技术提供效果图方便采购确定物资 |
| 7月10日 | 中队长推送资料准备 | 中队长照片及个人资料 |
| 7月15日 | 中队长推送发布 |  |
| 8月10日 | 物资采购 |  |
| 新生入校提前三星期 | 发布迎新志愿者招募推送 | 招募大约80人左右 |
| 前一星期 | 1.采购物资收取、确认  2.宿舍装饰、活动点装饰 |  |
| 前4天 | 新生宝典推送发布 |  |
| 前2天 | 志愿者培训 |  |
| 前一天 | 活动点位折叠桌、椅子搬至活动点 |  |
| 活动当天 | （8:00——12:00）志愿者第一组  （12:00——17:00）志愿者第二组 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 具体活动内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 活动名称 | 活动内容 | 活动材料 |
| 自画像 | 新生拿便签画自画像 | 便签纸、水笔、水彩笔 |
| 接龙 | 新生留下一个词语或一个字，连词成句 | A4纸、 |

# 活动装饰

宣传中心设计

# 活动工种

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 活动前期工种 | | |
| 工种名称 | 人数 | 备注 |
| 总负责人 | 3 | 活动总体把控 |
| 新生宿舍楼装饰 | 若干 | 需提前到校准备活动 |
| 物资管理 | 2 | 活动总物资数目清点等 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **活动工种** | | |
| 工种名称 | 人数 | 工种工作 |
| 总负责人 | 3 |  |
| 推车组 | 10 | 上午组5人，下午组5人；每个点位保证有一个推车 |
| 对应接待点位  志愿者 | 70 | 上午组35人，每个点位7人；下午组35人，每个点位7人；  帮助新生搬运行李等 |
| 对应点位负责人 | 5 | 负责清点志愿者人数等事宜 |

# 活动预算

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024海科迎新活动预算物资表 | | | | | |
| 项目 | 明细 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 小计：元 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 小计：元 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 小计：元 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 小计：元 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 小计：元 | | | | | |
| 总计：元 | | | | | |

# 应急预案